## projet
Provisional schedule
[7 empty] | Day of project |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Theory |  |  | Real |  |  |  | %Complet |  |  |  |  | current | [7 empty] | % achevé (après le plan)
|  | Theory | Theory | Real | Real | Percent
| Tasks | Beginning | Duration | Beginning | Duration | Complet | PERIOD
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Team | Installation architecture | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Team | Component diagram | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Team | package diagram | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Team | class diagram | 2 | 1 | 1 | 1 | 70%
Team | sequence diagram | 2 | 1 | 0 | 0 | 0%
Philippe | PackageView | 2 | 9 | 2 | 0 | 25%
| Ieventperformer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| gamepanel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| gameframe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Igraphicbuilder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| boulderdashview | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| graphicbuilder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Iviewsystem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Alexandre&Thomas | PackageModel | 2 | 9 | 2 | 0 | 25%
| player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| rock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| mobile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| direction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| diamond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Imobile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| position | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ennemy1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ennemy2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| dimension | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| map | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Imap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Bruno | PackageController | 2 | 9 | 2 | 0 | 25%
| order | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| boulderdashcontroller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Iorderperformer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Iuserorder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| userorder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| PackageMain | 2 | 9 | 2 | 0 | 0%
| main | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| PackageContract | 2 | 9 | 2 | 0 | 0%
| Iview | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Icontroller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Imodel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Javadoc | 10 | 1 | 0 | 0 | 0%
| JXR | 10 | 1 | 0 | 0 | 0%
| SureFire | 10 | 1 | 0 | 0 | 0%
| GIT | 10 | 1 | 0 | 0 | 0%
Alexandre | Delivery of deliverables | 10 | 1 | 0 | 0 | 0%
Team | Soutenance | 13 | 1 | 0 | 0 | 0%